## Sheet1
下面是我们初步拟定的一个开发计划表
序号 | 功能模块 | 开始时间 | 结束时间 | 执行者
1 | 系统框架 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 周刚
2 | 系统主页 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 周刚
3 | 系统菜单-个人中心 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 一级页面周刚；二级页面张玉柱
4 | 系统菜单-帮助中心 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 一级页面周刚；二级页面张玉柱
5 | 系统菜单-系统设置 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 一级页面周刚；二级页面张玉柱
6 | 签到模块 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 张玉柱
7 | 领流量拿礼品模块 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 周刚
8 | 流量加油站模块 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 周刚
10 | 邀请好友模块 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 周刚
11 | 开心玩应用模块 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 周刚
12 | 一键分享模块 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 周刚
13 | 优惠专区模块 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 一级页面周刚；二级页面张玉柱
14 | 系统优化和整合 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 周刚
14 | 与美工对接 | 待定
15 | 定义后台接口 | 2014-05-12
16 | 与服务端交互 | 待定